## Riscos
id | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como?
1 | Funcionário faltar | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Nova adequação e redistribuição da equipe
2 | problemas na infraestrutura | 2 | 3 | 6 | Evitar | Fazer analise preventiva todo dia | Evitar
3 | Perda de informações e dados essenciais | 1 | 3 | 3 | Evitar | Ter protocolo de backups após todas atualizações | Mitigar
4 | Ajuestes não realizados dentro do prazo | 1 | 3 | 3 | Evitar | Ter cronograma e planejamento de odo o projeto | Transferir
5 | Reclamações do usuário devido a bugs | 2 | 2 | 4 | Evitar | Garantir que a homologação foi feita de maneira acertiva] | Aceitar
6 |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 0
1 - Baixa
2 - Média
3 - Alta