## Sprint Backlog 1
(em dias)
Item | Importancia | Tarefas | Estimado | Realizado | Status | Impedimento
Deve ter um documento explicando o contexto | 100 | Fazer Pesquisas em Torno do tema | 1 | 1 |  |  | Feito
|  | Definir tópicos para montar o texto | 1 | 1 |  |  | Atrasado
|  | Fazer a montagem do texto | 1 | 2 |  |  | Fazendo
Deve ter um documento explicando a Justificativa Econômica | 100 | Fazer pesquisas em torno do tema | 1 | 2
|  | Definir tópicos para montar o texto | 1 | 2
|  | Montar o Texto | 1 | 1
|  | Checkagem em Equipe | 1 | 1
A solução deve ser desenhada para melhor entendimento | 90 | Montar o desenho de solução | 1 | 1
Deve ter uma tela que calcule os ganhos monetários | 50 | Fazer Pesquisas para definir os tipos de vacinas que utilizaremos | 1 | 1
|  | Montar o frontend | 2 | 1
|  | Configurar css | 2 | 2
|  | Programar o cálculo em JavaS | 2 | 2
Deve ter uma tela inicial | 90 | Montar o frontend | 2 | 7
|  | Configurar css | 2 | 7
|  | Encorporar na one page | 1 | 2
É necessário uma tela de login | 100 | Montar o frontend | 2 | 3
|  | Configurar css | 2 | 2
|  | Validar | 2 | 1
Deve ter uma tela para Controle, Gráficos e Consultas | 100 | Montar o frontend | 3 | 1
|  | Configurar css | 2 | 2
|  | Validar | 3 | 2
É necessário uma tela sobra a empresa | 30 | Montar o frontend | 2 | 4
|  | Configurar css | 2 | 4
|  | Validar | 2 | 1
É importante uma tela da ouvidoria para esclarecimento de produtos | 20 | Montar o frontend | 2 | 3
|  | Configurar css | 2 | 1
|  | Validar | 2 | 1
Ter um banco de dados em nuvem | 100 | Fazer a Modelagem Conceitual | 2 | 1
|  | Fazer a Modelagem Lógica | 2 | 1
|  | Fazer o Script | 2 | 1

## Sprint Backlog 2
(em dias)
Item | Importancia | Tarefas | Estimado | Realizado | Status | Impedimento
Cadastro/Login | 100 | Criar Banco de Dados para os dados do usuário | 1
|  | Conectar banco de dados ao html | 2
|  | Fazer o teste de cadastramento | 1
|  | Fazer o Teste de login | 1
|  | Corrigir Erros | 3
Site | 100 | Conectar dados do gráfico ao banco de dados | 2
|  | Fazer leitura do sensor e transportar para o banco de dados | 3
|  | Revisar conectividade com o site | 1
|  | Corrigir Erros | 2
banco de dados | 100 | Criar banco de dados para os dados das geladeiras | 2
|  | Conectar arduino ao banco de dados | 3
|  | Conectar bando de dados ao site | 2
|  | Fazer o teste de captação de dados | 1
|  | Checar se os dados estao sendo salvos corretamente | 1
|  | Corrigir Erros | 2