## Sprint Backlog 1
(em dias)
Item | Importancia | Tarefas | Estimado | Realizado | Status | Impedimento
Deve ter um documento explicando o contexto | 100 | Fazer Pesquisas em Torno do tema | 1 | 1 |  |  | Feito
|  | Definir tópicos para montar o texto | 1 | 1 |  |  | Atrasado
|  | Fazer a montagem do texto | 1 | 2 |  |  | Fazendo
Deve ter um documento explicando a Justificativa Econômica | 100 | Fazer pesquisas em torno do tema | 1 | 2
|  | Definir tópicos para montar o texto | 1 | 2
|  | Montar o Texto | 1
|  | Checkagem em Equipe | 1
A solução deve ser desenhada para melhor entendimento | 90 | Montar o desenho de solição | 1 | 1
Deve ter uma tela que calcule os ganhos monetários | 50 | Fazer Pesquisas para definir os tipos de vacinas que utilizaremos | 1 | 1
|  | Montar o frontend | 2
|  | Configurar css | 2
|  | Programar o cálculo em JavaS | 2
Deve ter uma tela inicial | 90 | Montar o frontend | 2
|  | Configurar css | 2
|  | Programar o cálculo em JavaS | 2
É necessário uma tela de login | 100 | Montar o frontend | 2
|  | Configurar css | 2
|  | Programar o cálculo em JavaS | 2
Deve ter uma tela para Controle, Gráficos e Consultas | 100 | Montar o frontend | 2
|  | Configurar css | 2
|  | Programar o cálculo em JavaS | 2
É necessário uma tela sobra a empresa | 30 | Montar o frontend | 2
|  | Configurar css | 2
|  | Programar o cálculo em JavaS | 2
É importante uma tela da ouvidoria para esclarecimento de produtos | 20 | Montar o frontend | 2
|  | Configurar css | 2
|  | Programar o cálculo em JavaS | 2
Ter um banco de dados em nuvem | 100 | Fazer a Modelagem Conceitual | 2 | 1
|  | Fazer a Modelagem Lógica | 2
|  | Fazer o Script | 2